**Анализ**

**выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» за 2020 год**

Муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области предусмотрена реализация **8 основных мероприятий**:

**Основное мероприятие 1**

**«Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранения административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства»**

Показателем реализации данного мероприятия является количество разработанных нормативно-правовых актов в 2020 году. Плановый показатель – 1 нормативно-правовой акт, издано 1 Постановление Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области по внесению изменений в муниципальную программу. Выполнение 100%.

**Основное мероприятие 2**

**«Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**

Показателем реализации данного мероприятия является количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку. Было запланировано оказание имущественной поддержки 2 субъектам малого и среднего предпринимательства. Фактически оказана имущественная поддержка 10 субъектам малого и среднего предпринимательства. Показатель превышен в 5 раз, и выполнение составило 500%.

**Основное мероприятие 3**

**«Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки»**

Показателями реализации мероприятия является:

- количество проведенных семинаров, круглых столов с участниками малого и среднего предпринимательства. В 2020 году проведено 4 семинара и круглых стола с субъектами малого и среднего предпринимательства. Планировалось проведение 4 семинаров, согласно утвержденному графику. Показатель выполнен на 100%;

- оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области. В рамках анализа выполнения данного показателя оценивается количество субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку в рамках областных государственных программ, плановый показатель - не менее 6-х получателей. В 2020 году государственную поддержку получили 6 предприятий района. План выполнен на 100%.

- инвестиционные площадки размещены на сайте Администрации МО "Починковский район" в разделе «Инвестиционная политика», ведется реестр инвестиционных площадок.

- на сайте Администрации МО "Починковский район" Смоленской области размещена информация по организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП Смоленской области.

- реестр СМСП получателей поддержки, размещен на сайте Администрации МО "Починковский район" Смоленской области в разделе "Малое и среднее предпринимательство".

- на сайте Администрации ведется раздел "Малое и среднее предпринимательство".

- информация о номере телефона горячей линии размещена на сайте Администрации. За истекший период поступило 14 обращений от СМСП по вопросам предоставления льготной ставки по арендной плате, получению субсидии на приобретение оборудования, оформлению договоров на предоставление мест под нестационарную торговлю.

- разработка и издание информационно-справочных, аналитических пособий, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования - финансовые средства не предусмотрены на реализацию данного мероприятия.

- популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» - баннеры организаций размещены на сайте Администрации МО.

**Основное мероприятие 4**

**«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательства»**

Показателями реализации мероприятия является:

- организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. На сайте Администрации МО "Починковский район" Смоленской области размещена информация о Форуме "День предпринимателя". Проведена работа по привлечению в участии в Форуме СМП. На данном Форуме присутствовало ПО "Стодолищехлебопек". Показатель выполнен на 100%;

- проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования».

Объем запланированных бюджетных средств финансирования мероприятий Программы на 2020 год в сумме 10,0 тысяч рублей был скорректирован и составил 0,00 рублей, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не было.

- организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий.

В рамках организации встреч предпринимателей со школьниками была проведена видеоконференция с предпринимателями района и старшеклассниками школ - Бабушанова Ирина Викторовна – исполнительный директор СППК «Васьковский», Ковалева Светлана Петровна – руководитель парикмахерской «Расцвет» и Толпыго Владимир Александрович – заместитель Председателя правления СПК «Клемятино» поделились опытом с 60 старшеклассниками Починковских школ. Была запланирована 1 встреча предпринимателей со школьниками. Показатель выполнен на 100%.

- организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса - в газете "Сельская новь" размещено 13 публикаций о работе СМСП района.

**Основное мероприятие 5**

**«Содействие в подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства»**

**-** Показателем реализации данного мероприятия являетсяколичество проведенных ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с центрами занятости населения. В 2020 году проведено 4 ярмарки вакансий. Планировалось 4 ярмарки. Плановый уровень выполнен на 100%.

**Основное мероприятие 6**

**«Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству»**

- Показателем реализации данного мероприятия является количество проведенных заседаний координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству (не менее 1 раза в квартал). В 2020 году проведено 4 заседания координационного совета. Плановый показатель выполнен на 100%.

**Основное мероприятие 7**

**«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки»**

Показателями реализации мероприятия является:

- содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах. В рамках данного показателя Киктева Алёна Андреевна заняла 2 место в Конкурсе «Молодой предприниматель России». Показатель выполнен на 100%.

- информирование СМСП обо всех проводимых мероприятиях в соответствии с требованиями 44-ФЗ. За 2020 г. год 90 % всех муниципальных заказов размещено с ограничением - для МСП. Оказываются устные консультации по вопросам участия местных товаропроизводителей в муниципальных закупках по вопросам заполнения заявок на участие в котировках и электронных аукционах. Показатель выполнен на 100%.

**Основное мероприятие 8**

**«Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав потребителей в Смоленской области»**

**-** Показателем реализации данного мероприятия является взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийским отделением общественной организации "Деловая Россия", Смоленским региональным отделением "Опора России", Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. Планировалось проведение 1 семинара в 2020 году с представителями Микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства», Центра «Мой бизнес» и ООО «Простые решения». Плановый показатель выполнен на 100%.