|  |
| --- |
| **Приложение № 8****к Порядку** **разработки, реализации****и оценки эффективности** **реализации муниципальных****программ муниципального образования** **«Починковский район»****Смоленской области****Форма** |
| **Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы 12 месяцев 2020 года** |
| **«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** |
| (наименование государственной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План на 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  | Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 6 месяцев,9 месяцев, 12 месяцев  | Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев  |
|   |  |   |   |  |  |  | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Князева Н.А.  | x  | x | x | x | х | х | х |
|   | Количество разработанных нормативно-правовых актов по программе (ед.) |   |  x | x | x | x | **1** | **1** | **х** |
|   | **Основное мероприятие 2****«Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Князева Н.А.  | x  | x | x | x | х | х | х |
|   | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (ед) |   | x  | x | x | x | **2** | **2** | **х** |
|   | **Основное мероприятие 3 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки»** | Князева Н.А.  | x  | x | x | x | х | х | х |
|   | 3.1.Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей. |   | x  | х | х | х | **4** | **4** | **х** |
|   | 3.2. Оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области |   |  x |  x |  x |  x | **6** | **6** | **x** |
|  | 3.3. Размещение информации о наличии инвестиционных площадок на территории Починковского района. Ведение реестра инвестиционных площадок района. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.4. Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение информации об их деятельности в СМИ. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.5. Составление и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки, размещение его на сайтах органов местного самоуправления. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.6. Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации муниципального образования. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.7.Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.8. Разработка и издание информационно-справочных, аналитических пособий, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. |  | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 3.9. Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства». |  | x | x | x | x | x | x | x |
|   | **Основное мероприятие 4****«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательства»** | Князева Н.А.  | x  | x | x |  x | х | х | х |
|   | 4.1.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. |  x |  x | х | х | х | **1** | **1** | х |
|   | 4.2. Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования». | Князева Н.А.  | Районный бюджет | 0 | 0,0 | 0  | **0,0** | **0,0** | х |
|  | 4.3. Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий. | x | x | x | x | x | **1** | **1** | х |
|  | 4.4. Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса. | x | x | x | x | x | x | x | x |
|   | **Основное мероприятие 5****« Содействие в подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства»** | Князева Н.А. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 5.1. Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с центрами занятости населения. |  | x | x | x | x | **4** | **4** | **х** |
|  | Основное мероприятие 6«Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству» | Князева Н.А. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 6.1. Проведение заседаний координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству (не менее 1 раза в квартал). |  | x | x | x | x | **4** | **4** | **х** |
|  | Основное мероприятие 7«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки» | Князева Н.А. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 7.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах. |  | x | x | x | x | **1** | **1** | **х** |
|  | 7.2. Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  | x | x | x | x | **1** | **1** | x |
|  | Основное мероприятие 8 «Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав потребителей в Смоленской области» | Князева Н.А. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | 8.1. Взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. |  | x | x | x | x | **1** | **1** | **x** |