Приложение № 2

к Порядку

 разработки, реализации

и оценки эффективности

реализации муниципальных

программ муниципального образования

 «Починковский район»

Смоленской области

Форма

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы и показателя | Единица измерения | План на 2018 год | Факт 2018 год | Отклонение | Степень достижения планового показателя |
|
| 1 | Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тысяч человек к населению муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | ед. |  | 262 | 0 | 1 |
| 262 |
|  |
| 2 | Доля оборота малых предприятий по всем видам экономической деятельности в общем обороте организаций | % | 40 |  |  |  |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих поддержку | ед. | 42 | 104 | +62 | 2,48 |

|  |
| --- |
| **Приложение № 8****к Порядку** **разработки, реализации****и оценки эффективности** **реализации муниципальных****программ муниципального образования** **«Починковский район»****Смоленской области****Форма** |
| **Сведения о выполнении плана - график реализации муниципальной программы на 2018 год** |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»  |
| (наименование государственной программы) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей мониторинга) |
| План 12 месяцев  | Фактически освоено за 12 месяцев | % освое-ния | Плановое на 12 месяцев  | Фактическое за 12 месяцев  |
|   | **Основное мероприятие 1****«Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности и устранения административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства»** |  Грянко Т.А. | Бюджет  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | х | х | х | х | х | х |
|   | Количество разработанных нормативно-правовых актов по программе (ед.)  |   |   | х | х | х | 4 | 5 | х |
|   | **Основное мероприятие 2 «*Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»*** |   |   | х | х | х | х | х | х |
|   | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (ед)  |   |   | х | х | х | 3 | 3 | х |
|   | **Основное мероприятие 3 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки»** |   |   | х | х | х | х | х | х |
|   | 3.1.Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей. |   |   | х | х | х | 7 | 7 | х |
|  | 3.2. Оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области |  |  | х | х | х | 3 | 3 | х |
|  | 3.3. Размещение информации о наличии инвестиционных площадок на территории Починковского района. Ведение реестра инвестиционных площадок района. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.4. Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение информации об их деятельности в СМИ. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.5. Составление и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки, размещение его на сайтах органов местного самоуправления. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.6. Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации муниципального образования. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.7.Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.8. Разработка и издание информационно-справочных, аналитических пособий, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.9. Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства». |  |  | х | х | х | х | х | х |
|   | **Основное мероприятие 4****«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательства»** |   |   |  |  |   | х | х | х |
|   | 4.1.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. |  |  | х | х | х | 1 | 1 | х |
|  | 4.2. Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования». |  | Бюджет  муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | 10,0 | 9,9 | х | 1 | 1 | х |
|  | 4.3. Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий. |  |  | х | х | х | 1 | 1 | х |
|  | 4.4. Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса. |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 5** **«Содействие в подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства»** |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 5.1. Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с центрами занятости населения. |  |  | х | х | х | 9 | 10 | х |
|  | **Основное мероприятие 6****«Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству»** |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 6.1. Проведение заседаний координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству (не менее 1 раза в квартал). |  |  | х | х | х | 4 | 4 | х |
|  | **Основное мероприятие 7****«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки»** |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | **7.1** Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах |  |  | х | х | х | 1 | 1 | х |
|  | **7.2** Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  | х | х | х | 1 | 1 | х |
|  | **Основное мероприятие 8 «Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав потребителей в Смоленской области»** |  |  | х | х | х | х | х | х |
|  | 8.1. Взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. |  |  | х | х | х | 1 | 1 | х |