**Отчет**

**о выполнении муниципальными учреждениями**

**муниципальных заданий в 2023 году**

Отчет о выполнении муниципальными учреждениями муниципального образования «Починковский район» Смоленской области муниципальных заданий в 2023 году подготовлен в соответствии с пунктом 3.4 «Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.06.2016 № 0135 (в редакции постановления Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 26.05.2020 № 0103-адм).

Оценка выполнения муниципального задания осуществлялась в соответствии с пунктом 4.15 вышеуказанного Положения.

Муниципальное задание считается выполненным, если отношение фактического объема муниципальной услуги к соответствующему плановому показателю не ниже коэффициента отклонения по муниципальной услуге от установленных в муниципальном задании показателей объема муниципальной услуги.

Коэффициент отклонения по муниципальной услуге от установленных в муниципальном задании показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, составляет:

- для муниципальных услуг, для которых показатель, характеризующий объем муниципальной услуги (работы), составляет менее 50 единиц (включительно) - 0,9;

- для муниципальных услуг, для которых показатель, характеризующий объем муниципальной услуги (работы), составляет от 51 до 100 единиц (включительно) - 0,95;

- для муниципальных услуг, для которых показатель, характеризующий объем муниципальной услуги, составляет более 100 единиц - 0,97.

По состоянию на 31.12.2023 года муниципальные задания доведены до 32 **муниципальных учреждений**, из которых:

- 17 – бюджетных общеобразовательных учреждения;

- 2 – казенных общеобразовательных учреждения;

- 8 – учреждений дошкольного образования;

- 1 – учреждения дополнительного образования;

- 3 – учреждения культуры;

- 1 – учреждение спорта.

На выполнение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **407 349,4 тыс. рублей**, фактическое освоение на 31.12.2023  **407 148, 7 тыс. рублей (99,9%)**.

Отчет о выполнении муниципальными учреждениями муниципальных заданий в 2023 году сформирован на основании отчетов, предоставленных главными распорядителями бюджетных средств, имеющих подведомственные муниципальные учреждения.

По результатам формирования отчета установлено, что в 2023 году доведенные муниципальные задания выполнили по всем муниципальным услугам **32 (100%)** муниципальных учреждений.

Анализ выполнения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2023 год представлен в таблице 1.

Таблица 1.

**Выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями**

**за 2023 год**

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Количество учреждений, до которых **доведены муниципальные задания** на 2023 год | Количество учреждений, **выполнив-ших** муниципальное задание | Количество учреждений, **не выпол-нивших** муниципальное задание | % учреждений, **не выполнивших** муниципальные задания от общего количества учреждений, до которых доведены муниципальные  задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | **27** | 27 | 0 | 0 |
| Отдел культуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | **5** | 5 | 0 | 0 |
| **Итого:** | **32** | **32** | **0** | **0** |

В таблице 2 представлена информация о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в разрезе муниципальных услуг (работ).

Таблица 2.

**Информация о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями в разрезе муниципальных услуг**

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Количество оказываемых услуг | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего услуг | Количество выполненных услуг | %  выполненных  услуг |
| Отдел образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (подведомственные учреждения) | 76 | 76 | 100 |
| Отдел культуры Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (подведомственные учреждения) | 8 | 8 | 100 |
| **Итого:** | 84 | 84 | 100 |

Из таблицы 2 следует, что из 84 оказываемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг план выполнен в полном объеме по оказанию 84 муниципальных услуг (100%).

Исп. Кондрат Е. В.

Ведущий специалист Отдела экономики, управления

муниципальным имуществом и сельского хозяйства

8(48149) 4-18-93