**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**по выполнению показателей планов-графиков**

**реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области за 2022 год**

Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области проведен анализ по выполнению планов-графиков реализации 21 муниципальные программы за 2022 год. Работа по анализу сведений о выполнении планов - графиков проводилась путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на невыполнение плановых значений показателей.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ за 2022год сложились следующим образом:

**№1 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 3-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 52783,1 тыс. руб., факт -52783,1 тыс. руб., выполнение на 100%.

**№2 Муниципальная программа «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Исполнение бюджета план – 5686,8 тыс. руб., факт – 5686,8 тыс. руб., освоение 100%.

**№3 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 23,9 тыс. руб., факт–23,9 тыс. руб. освоение - 100%.

**№4 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области »**

В составе муниципальной программы 1 основное мероприятие, показатель выполнен на 100%.

Исполнение бюджета план – 213,0 тыс. руб., факт – 213,0 тыс. руб., освоение 100%.

**№5 Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 4-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 25850,0 тыс. руб., факт–8670,8 тыс. руб. – освоение 33,5%.

**№6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Починковского района Смоленской области»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 3-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 9566,8 тыс. руб., факт – 9566,8 тыс. руб., что составило 100%.

**№7 Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 39249,1 тыс. руб., факт–39249,1 тыс. руб. освоение - 100%.

**№8 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 62,4 тыс. руб., факт–62,4 тыс. руб. освоение - 100%.

**№9 Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 1-го комплекса процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 575,5 тыс. руб., факт–575,5 тыс. руб. освоение - 100%.

**№10 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области.**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 3-х комплексов процессных мероприятий, выполнение 11 показателей, показатели выполнены на 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 8,8 тыс. руб., факт – 8,8 тыс. руб., освоение - 100%.

**№11 Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В муниципальной программе предусмотрена реализация 4-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 3979,3 тыс. руб., факт – 3979,3 тыс. руб. освоение – 100%.

**№12 Муниципальная программа «Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области»**

В составе муниципальной программы реализация 2 региональных проектов, 8 комплексов процессных мероприятий и выполнение 35 показателей, 5 показателей не были выполнены на 100 % в связи с тем, что 01.09.2023г. была закрыта МБОУ Октябрьская ОШ, а также два выпускника отказались пересдавать ЕГЭ в дополнительный период.

Объём финансирования муниципальной программы план - 421795,3 тыс. руб., факт –417929,3 тыс. руб. освоение – 99,1%.

**№13 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2 региональных проектов, 6 комплексов процессных мероприятий, показатели по данной программе выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 95544,6 тыс. руб., факт – 95544,6 тыс. руб. - освоение 100%.

**№14 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области »**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 3 показателей; 1 региональный проект и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 8293,9 тыс. руб., факт–8293,9 тыс. руб. – освоение на 100%.

**№15 Муниципальная программа «Молодежная политика»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 5 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 37,80 тыс. руб., факт -37,80 тыс. руб. - освоение 100%.

**№16 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 86,6 тыс. руб., факт–86,6 тыс. руб. - освоение 100%.

**№17 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 50,40 тыс. руб. факт- 50,40 тыс. руб. - освоение 100%.

**№18 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В составе муниципальной программы 1 основное мероприятие, выполнение 3 показателей на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 343,2 тыс. руб. факт–343,2 тыс. руб. - освоение 100%.

**№19 Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 10,0 тыс. руб., факт - 10,0 тыс. руб. - освоение 100%.

**№20 Муниципальная программа «Доступная среда»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий и выполнение 1 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 32,0 тыс. руб., факт- 32,0 тыс. руб. - освоение 100%.

**№21 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области »**

Данная муниципальная программа не финансировалась в 2022 году, в связи с этим выполнение показателя и объём финансирования отсутствуют.