**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**по выполнению показателей планов-графиков**

**реализации муниципальных программ муниципального образования Починковское городское поселение Починковского района**

**Смоленской области за 2022 год**

Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области проведен анализ по выполнению планов-графиков реализации 8 муниципальных программ за 2022 год. Работа по анализу сведений о выполнении планов - графиков проводилась путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 2022 год и фактически достигнутых.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и невыполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ за 2022 год сложились следующим образом:

**№1 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и выполнение 15 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 10960,24 руб., факт – 10724,14 тыс. руб. освоение 97,8%.

**№2 Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий и выполнение 2 показателей; 1 показатель выполнен на 96,56%, 2 показатель выполнен на 73,53 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 1765,94 тыс. руб., факт – 1619,13 тыс. руб. освоение 91,7%.

**№3 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 1 мероприятия, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 963,74 тыс. руб., факт – 963,74 тыс. руб. освоение 100%.

**№4 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрено 1 основное мероприятие, выполнение 1 показателя, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 81576,2 тыс. руб., факт – 80283,8 тыс. руб. освоение 98,4%.

**№5 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 320,0 тыс. руб. факт – 320,0 тыс. руб. освоение 100%.

**№6 Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе данной муниципальной программы в рамках основного мероприятия предусмотрено выполнение 1 показателя, выполнение на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 237,2 тыс. руб., факт – 236,7 тыс. руб. освоение 99,8%.

**№7 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

Данная муниципальная программа не финансировалась в 2022 году, в связи с этим выполнение показателя и объём финансирования отсутствуют.

**№8 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 5041,44 тыс. руб., факт – 5041,44 тыс. руб. освоение 100%.