**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**по выполнению показателей планов-графиков**

**реализации муниципальных программ муниципального образования Починковское городское поселение Починковского района**

**Смоленской области за 2023 год**

 Отделом по экономике и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области проведен анализ по выполнению планов-графиков реализации 8 муниципальных программ за 2023 год. Работа по анализу сведений о выполнении планов - графиков проводилась путем сопоставления запланированных значений показателей, утвержденных на 2023 год и фактически достигнутых.

 С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и невыполненных показателей) и причин их не достижения, результаты анализа выполнения планов-графиков реализации муниципальных программ за 2023 год сложились следующим образом:

**№1 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 4 комплексов процессных мероприятий и выполнение 31 показателей, 30 показателей выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 12071,88 руб., факт – 11828,69 тыс. руб. освоение 98,00%.

**№2 Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2 комплексов процессных мероприятий и выполнение 4 показателей; показатели выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 1036,26 тыс. руб., факт – 939,98 тыс. руб. освоение 91,00 %.

**№3 Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 1 мероприятия, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 1000,00 тыс. руб., факт – 1000,00 тыс. руб. освоение 100%.

**№4 Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрены к реализации 1 комплекс процессных мероприятий, региональный проект выполнение 1 показателя, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 72147,1 тыс. руб., факт – 70466,8 тыс. руб. освоение 97,7%.

**№5 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

В составе данной муниципальной программы предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, показатель выполнен на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 300,0 тыс. руб. факт – 300,0 тыс. руб. освоение 100%.

**№6 Муниципальная программа «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе данной муниципальной программы в рамках основного мероприятия предусмотрено выполнение 1 показателя, выполнение на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 208,3 тыс. руб., факт – 208,1 тыс. руб. освоение 99,9%.

**№7 Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

Данная муниципальная программа не финансировалась в 2023 году, в связи с этим выполнение показателя и объём финансирования отсутствуют.

**№8 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий, региональный проект и выполнение 2 показателей, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 4675,0 тыс. руб., факт – 4675,0 тыс. руб. освоение 100%.