АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

по выполнению показателей планов-графиков

реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области за 2025 год

Отделом экономики, управления муниципальным имуществом и сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области проведен анализ по выполнению планов-графиков реализации 27 муниципальные программы за 2025 год. Работа по анализу сведений о выполнении планов - графиков проводилась путем сопоставления фактических и плановых значений и причин, повлиявших на невыполнение плановых значений показателей.

С учетом полноты выполнения показателей (соотношения количества выполненных и не выполненных показателей) и причин их не достижения,  результаты анализа выполнения планов-графиков реализации муниципальных  программ за 2025 год сложились следующим образом:

№1 Муниципальная программа «Создание условий  для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 3-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 137549,11 тыс. руб., факт -135875,7 тыс. руб., выполнение на 98,8 %.

№2 Муниципальная программа «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 комплекса процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 12090,220 тыс. руб., факт -12072,572 тыс. руб., выполнение на 99,9%.

№3 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 306,8 тыс. руб., факт–256,9 тыс. руб. освоение – 83,7%.

№4 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы 1 основное мероприятие, показатель выполнен на 100%.

Исполнение бюджета план – 851,5 тыс. руб., факт – 835,4 тыс. руб., освоение 98,1%.

№5 Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы и дорожного хозяйства муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 166395,5 тыс. руб., факт–153660,6 тыс. руб. – освоение 92,3%.

№6 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 3-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 15226,16 тыс. руб., факт – 15154,45 тыс. руб., что составило 99,5%.

№7 Муниципальная программа «Комплексное развитие территорий муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 1-го комплекса процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план – 209662,05 тыс. руб., факт – 209662,05 тыс. руб., что составило 100%.

№8 Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи в муниципальном образовании  «Починковский район» Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2-х комплексов процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 149,00 тыс. руб., факт–148,7 тыс. руб. освоение – 99,8%.

№9 Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 1-го комплекса процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 1196,06 тыс. руб., факт–1196,06 тыс. руб. освоение - 100%.

№10 Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области.

В муниципальной программе предусмотрена реализация 4-х комплексов процессных мероприятий, выполнение 11 показателей, показатели  выполнены на  100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 2594,5 тыс. руб., факт – 2519,5 тыс. руб., освоение — 97,1%.

№11 Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский муниципальный округ»  Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 4-х комплексов процессных мероприятий, выполнение составило 100 %.

Объём финансирования муниципальной программы план 12170,10 тыс. руб., факт – 11568,27 тыс. руб. освоение – 95,1%.

№12 Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ»  Смоленской области»

В муниципальной программе предусмотрена реализация 2 региональных проекта, 8 комплексов процессных мероприятий, выполнение 100%. Объём финансирования муниципальной программы план – 660,206 тыс. руб., факт –654,707 тыс. руб. освоение – 99,2%.

№13 Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1 регионального проекта, 6  комплексов процессных мероприятий, показатели по данной программе выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план  155726,76 тыс. руб., факт – 155029,04 тыс. руб. - освоение 99,6%.

№14 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья  в муниципальном образовании « Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х  комплексов процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план  17093,62 тыс. руб., факт–16766,19 тыс. руб. – освоение на 98.1%.

№15 Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х  комплексов процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 624,4 тыс. руб., факт -623,9 тыс. руб. -  освоение 99,9%.

№16 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

Данная муниципальная программа не финансировалась в 2025 году, в связи с этим выполнение показателя и объём финансирования отсутствуют.

№17 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1  комплекса процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 123,4 тыс. руб. факт- 120,1 тыс. руб. - освоение 97,4%.

№18 Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х  комплексов процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 15,00 тыс. руб. факт–15,00 тыс. руб. - освоение 100%.

№19 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1  комплекса процессных мероприятий, показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 3869,8 тыс. руб., факт — 3612,7 тыс. руб.  - освоение 93,4%.

№20 Муниципальная программа ««Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 2-х  комплексов процессных мероприятий , показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 39912,9 тыс. руб., факт- 31449,1 тыс. руб. - освоение 78,8%.

№21 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 1  комплекса процессных мероприятий , показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 80456,0 тыс. руб., факт- 80456,0 тыс. руб. - освоение 100%.

№22 Муниципальная программа «Развитие и благоустройство города Починка Смоленской области»

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 4-х  комплексов процессных мероприятий , показатели выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 23579,37 тыс. руб., факт- 22787,48 тыс. руб. - освоение 96,6%.

№23 Муниципальная программа «Комплексное развитие Ленинской сельской территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 7  комплексов процессных мероприятий, выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 10716,48 тыс. руб., факт- 10159,89 тыс. руб. - освоение 94,8%.

№24 Муниципальная программа «Комплексное развитие Мурыгинской сельской территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 7  комплексов процессных мероприятий, выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 12476,41 тыс. руб., факт- 12041,63 тыс. руб. - освоение 96,5%.

№25 Муниципальная программа «Комплексное развитие Прудковской сельской территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 7  комплексов процессных мероприятий, выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 12476,41 тыс. руб., факт- 12041,63 тыс. руб. - освоение 96,5%.

№26 Муниципальная программа «Комплексное развитие Стодолищенской сельской территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 7  комплексов процессных мероприятий, выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 24472,15 тыс. руб., факт- 23537,50 тыс. руб. - освоение 96,2%.

№27 Муниципальная программа «Комплексное развитие Шаталовской сельской территории муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области »

В составе муниципальной программы предусмотрена реализация 6  комплексов процессных мероприятий, выполнены на 100%.

Объём финансирования муниципальной программы план 11991,42 тыс. руб., факт- 11414,98 тыс. руб. - освоение 95,2%.