**Пояснительная записка**

**о выполнении муниципальных программ муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области за 2024 год**

**1. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 24.12.2014 г № 174 (далее муниципальная программа) включает в себя 4 Комплекса процессных мероприятий:

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда»

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)»

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства»

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения»

Согласно муниципальной программы планируемый объем ассигнований на 2024 год составил – 33035,78 тыс. руб., фактически освоено – 21373,83 тыс. руб., что составило 64,7%.

В комплексе процессных мероприятий «Обеспечение обслуживания, содержания муниципального жилищного фонда» расходы на содержание, текущий, капитальный ремонт муниципального жилого фонда составили – тыс. руб., фактически освоено – 282,22 тыс. руб., что составило 94,00 %.

В комплексе процессных мероприятий «Содержание и ремонт инженерных систем и сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение)» расходы на техническое обслуживание, строительство (реконструкция), капитальный (замена) и текущий ремонт инженерных составили – 16121,90 тыс. руб., фактически освоено – 7502,37 тыс. руб., что составило 47,00 %.

В комплексе процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования жилищно-коммунального хозяйства» планируемый объем ассигнований на 2024 год составил – 1903,00 тыс. руб., фактически освоено – 1903,00 тыс. руб., что составило 100%.

Показателями эффективности данного мероприятия является выполнение 4 показателей, выполнение составило 100 %.

В комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству территорий городского поселения» планируемый объем ассигнований на 2023 год составил – 6891,25 тыс. руб., фактически освоено – 6775,42 тыс. руб., что составило 98,32 %. Показателями эффективности данного мероприятия является выполнение 4 показателей, выполнение составило 100 %.

**2. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

Отдел строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрация муниципального образования «Починковский муниципальный округ» Смоленской области сообщает, что муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», включает в себя 2 Комплекса процессных мероприятий:

1. Комплекс процессных мероприятий «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечения обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Починковского района Смоленской области».

Согласно муниципальной программы планируемый объем ассигнований на 2024 год составил – 3891,7 тыс. руб., фактически освоено – 2925,6 тыс. руб., что составило 75%.

В комплексе процессных мероприятий **«Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности»:**

- расходы на проведение кадастровых работ и оформление технических планов в отношении объектов недвижимого имущества (кадастровые работы по изготовлению технического плана объектов, кадастровые работы по изготовлению межевого плана) план – 200,0 тыс. руб., фактически освоено – 187,5 тыс. руб., что составило 94%.

В комплексе процессных мероприятий «**Обеспечения обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования Починковского района Смоленской области»** расходы составили по плану – 3481,01 тыс. руб., фактически освоено – 2527,5 тыс. руб., что составило 73%, а именно расходы на оценку рыночной стоимости и анализа достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов, расходы на содержание, обслуживание и распоряжение объектов муниципальной собственности и расходы на уплату налогов. Расходы на оценку рыночной стоимости и анализ достоверности величины стоимости независимого оценщика объектов (определения рыночной величины годовой арендной платы за пользование объектами движимого и недвижимого имущества) транспортного средства (машина дорожная, комбинированная, колесный трактор). Расходы на содержание, обслуживание и распоряжение объектов муниципальной собственности (теплоэнергии муниципальных квартир, обслуживание внутридомовых систем отопления и гор. вод., поставку газа, техническое обслуживание газовых плит, котлов), э/э, мусор, ЖКХ, содержание общедомового имущества. Расходы на уплату налогов план – 395,3 тыс. руб., факт – 395,3 тыс. руб. -100%.

**3. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что согласно муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 24.12.2014г. №173 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 21.04.2015 №52, от 22.10.2015 №118, от 25.12.2015 № 181, от 21.01.2016 №7, от 11.03.2016 №33, от 11.01.2017 №2-адм, от 23.03.2018 №37-адм, от 15.02.2022 №21-адм, от 31.05.2022 №85-адм, от 30.09.2022 №123-адм, от 29.05.2023 № 581-р/адм) «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», планируемый объем ассигнований муниципальной программы на 2024 год – 1100,00 тыс. руб., в том числе:

- уплата взносов на капитальный ремонт в размере 10,76 руб. за 1 кв. м с квартир являющихся муниципальной собственностью – 1000 тыс. руб.;

Фактическая оплата взносов капитального ремонта общего имущества за 2024 год всего составила – 1019,12743 тыс. руб. (11,81 руб. за 1 кв. м общей площади муниципальных квартир). Запланированные средства не были использованы на 100 % в связи с тем, что за 2024 год приватизированы 14 жилых помещений, в отношении которых взносы на капитальный ремонт не израсходованы.

**4. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

Отдел строительства и ЖКХ Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что согласно муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 29.12.2014г. № 179 планируемый объем ассигнований муниципальной программы на 2024 год – 93979,57тыс. руб.: «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 22318,9 тыс. руб.; «Дорожная сеть» 55314,74 тыс. руб.

Фактические расходы по настоящей муниципальной программе на 2024 год составляют – 77633,64тыс. руб.

**5. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».**

**1. Количество и наименование основных мероприятий муниципальной программы, выполненной в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.**

Общее количество основных мероприятий запланированных к реализации в отчетном 2024 году: 1.

Основное мероприятие №1 муниципальной программы:

«Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения».

1. Закупка электрооборудования

- светильники уличные 116 штук 249,99 руб.;

что составляет 100% от планируемого объема на 2024 год.

Фактические расходы по настоящей муниципальной программе соответствуют планируемым ассигнования муниципальной программы на 2024 год – 300,0тыс. руб.

**6. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области »**

Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что согласно муниципальной программе «Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от 30.12.2016г. № 252-адм планируемый объем ассигнований муниципальной программы на 2024 год – 18,5 тыс. руб.:

1) «Развитие безопасности дорожного движения для движения пешеходов» - 18,5 тыс. руб.

Фактические расходы по настоящей муниципальной программе соответствуют планируемым ассигнования муниципальной программы на 2024 год – 18,2тыс. руб.

**7. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Починковского городского поселения «Починковского района Смоленской области»**

Данная муниципальная программа не финансировалась в 2024 году, в связи с этим анализ показателей и финансирования отсутствуют.

**8. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» .**

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», включает в себя:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области».

Согласно, муниципальной программе планируемый объем ассигнований на 2024 год составил – 6030,3 тыс. руб., фактически освоено – 6030,3 тыс. руб., что составило 100%.

В региональном проекте «Формирование комфортной городской среды», расходы на реализацию программ формирование современной городской среды составляли по плану – 4109,6 тыс. руб., фактически освоено – 4109,6 тыс. руб., что составило 100%, из них 130,9 тыс. руб. - Средства областного бюджета, 4232,6 тыс. руб.- средства федерального бюджета и 0,4 руб. - Средства бюджета муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.

В комплексе процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» расходы на благоустройство мест массового отдыха населения составляли по плану – 1920,6 тыс. руб., фактически освоено – 1920,6 тыс. руб., что составило 100%.

**9. Анализ выполнения показателей реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» .**

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрация муниципального образования «Починковский район» Смоленской области сообщает, что муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», включает в себя комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области. В рамках данного комплекса за 2024 год построена детская площадка в г. Починок ул. Строителей.

Согласно, муниципальной программе планируемый объем ассигнований на 2024 год составил – 3048,4 тыс. руб., фактически освоено – 2874,2 тыс. руб., что составило 94%.