**Оценка**

**эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование программы** | **Объем финансирования (тыс. руб)** | | **Величина показателя** | | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **План** | **Факт** | **План** | **Факт** | |
| **1.** | | **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»**   1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»   **-**Уровень обеспеченности транспортными средствами органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, структурных подразделений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, %  **-** Уровень содержания зданий и служебных помещений Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, муниципальных бюджетных учреждений культуры в надлежащем порядке, % | 87598,8  69279,1 | 83087,5  66069,4 | 100  100 | 100  100 | | 1  1  1  1 | 0,94  0,95  1  1 | 1  0,95  1  1 | 1  1  1  1 |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации переданных полномочий"   **-** Количество выданных актов и паспортов готовности к отопительному периоду управляющим компаниям и старшим по дому (в домах с непосредственным управлением), единиц  **-** Количество выданных актов и паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, расположенным на территории сельских поселений Починковского района, единиц  **-** Количество уведомлений о планируемом сносе объектов капитального строительства и о завершении сноса объектов капитального строительства, единиц  **-** Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, единиц | 17741,2  1  1,0  1,0  16663,3 | 16439,6  1  1,0  1,0  15393,2 | 23  30  15  11 | 25  28  10  11 | | 1  1  0,93  0,67  1 | 0,92  1  1  1  0,92 | 0,92  1  1  1  0,92 | 1  1  0,93  0,67  1 |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение взаимодействия с не-коммерческими организациями"   **-** Уровень финансового обеспечения деятельности юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций и иных некоммерческих объединений, % | 578,5  578,5 | 578,5  578,5 |  |  | | **1**  **1** | **1**  **1** | **1**  **1** | **1**  **1** |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области включает в себя 3 комплекса процессных мероприятий. Показатели выполнены. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9<= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **2.** | | **Муниципальная программа «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | 9004,0 | 9004,0 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»   1.1 Доля муниципальных правовых актов, регулирующих порядок начисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет в % к необходимым |  |  | 100 | 100 | | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Выполнение составило 100 %. Числовое значение оценки эффективности муниципальной программы равно 1 или 0,9<= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **3.** | | **Муниципальная программа**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области** | 95,0 | 95,0 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | Основное мероприятие 1  Проведение мероприятий в области энергосбережения, направленных на техническое перевооружение систем коммунального хозяйства и утепление зданий муниципальных учреждений  **-** Замена ламп накаливания на энергосберегающие  **-** Установка и замена приборов учета тепловой энергии, приборов учета холодной воды, газа, электричества в муниципальных учреждениях | 95,0 | 95,0 | 10 | 7 | | 0,70 | 1 | 1 | 0,70 |
|  | | Основное мероприятие 2  Повышение грамотности сотрудников муниципальных учреждений в сфере сбережения тепловых, электроэнергетических и водных ресурсов. |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области включает в себя 2 мероприятия. Выполнение всех показателей составило 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9<= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **4.** | | **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области»:**  **-**расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 1683,9  1683,9 | 1673,9  1673,9 |  |  | | 1  1 | 0,99  0,99 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области включает в себя 1 комплекс процессных мероприятие. Выполнение на 100 %. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9<= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **5.** | | **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **22320,9** | **21988,5** |  |  | | 1 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»   -проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета (ед.)   1. Комплекс процессных мероприятий Обеспечение формирования безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма»   3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирского транспорта общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»:  -обеспечение транспортного обслуживания населения на внутри муниципальном сообщении  4. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование управления дорожным хозяйством»:  -содержание автомобильных дорог 40 шт. | **7172,2**      30,00    8323,4  6795,3 | **7172,2**      30,00    7994,1  6792,2 |  |  | | 1  1  1  1 | 1  1  0,99  0,99 | 1  1  0,99  0,99 | 1  1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Починковский район» Смоленской области » включает в себя 4 комплекса процессных мероприятий, выполнение на 100%. Освоение денежных средств на 55%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы меньше 0,9 соответственно, оценка муниципальной программы неудовлетворительная.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **6.** | | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Починковского района Смоленской области»** | **13697,5** | **13696,7** |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | **1**. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»  **-** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.  2. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Починковский район» Смоленской области:  **-**отношение объёма муниципального долга муниципального образования «Починковский район» Смоленской области к общему годовому объёму доходов районного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений;  **-** доля расходов на обслуживание муниципального долга района в общем объёме расходов районного бюджета, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ  3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий (не входящее в подпрограмму)»:  - охват бюджетных ассигнований бюджетов сельских поселений Починковского района Смоленской области;  **-** объём бюджетных ассигнований переданных из бюджета сельских поселений Починковского района Смоленской области на реализацию переданных полномочий. | 13682,2  13,3  2,0 | 13681,4  13,3  2,0 |  |  | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами «Починковский район» Смоленской области состоит из 3 комплексов процессных мероприятий. Показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9<=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
| **7.** | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** | **59303,5** | **59303,5** |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»:  - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета  -дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджетного муниципального района, сформированной за счет средств бюджета муниципального района и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области  2. Комплекс процессных мероприятий  «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области бюджетам поселений Починковского района Смоленской области»  -осуществление мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 25100,9  3900,9  21200,00  31202,6  34202,6 | 25100,9  3900,9  21200,00  34202,6  34202,6 |  |  | | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» состоит из 2 комплексов процессных мероприятий. Выполнение показателей составило 100%. Числовое значение оценки эффективности муниципальной программы равно 1, или 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
| **8.** | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи»** | 98,8 | 98,8 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание и проведение комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде»   **-** создание условий для привлечения несовершеннолетних к сезонной занятости  **-** Организация и проведение мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде | 67,3  31,5 | 67,3  31,5 | 14  17 | 14  17 | | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи» состоит из 1 комплекса процессных мероприятий. Показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** | | **9.** | **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей»**  Поддержка органами местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области решения жилищной проблемы молодых семей, проживающих на территории Починковского района и признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий  **-**Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 1196,06  1196,06 | 1196,06  1196,06 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей» состоит из 1 показателя. Выполнение на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области».** | | 2009,8 | 2009,8 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1. Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субъектам малого предпринимательства информационной поддержки». | |  |  |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку (ед.) | |  |  | 5 | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей. | |  |  | 6 | 6 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области | |  |  | 7 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по поддержке предпринимательства» | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства | |  |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования». | | 9,8 | 9,8 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Количество разработанных нормативно-правовых актов по программе (ед.) | |  |  | 3 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах. | |  |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | |  |  | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с центрами занятости населения. | |  |  | 10 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение заседаний координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству (не менее 1 раза в квартал). | |  |  | 4 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. | |  |  |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещений предприятий  4. «Оказание мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:  -Расходы на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства | | 2000,00  2000,00 | 2000,00  2000,00 | 2  1  1 | 2  1  1 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» состоит из 4 комплексов процессных мероприятий. Показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1, или, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **11.** | | **Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | 8636,8 | 8436,9 |  |  | | 1 | 0,98 | 0,98 | 1 |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» | 8211,4 | 8011,5 |  |  | | 1 | 0,98 | 0,98 | 1 |
|  | | 2. Комплекс процессных мероприятий «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» |  |  | 9 | 9 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:  -изготовление межевых планов на земельные участки;  -проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | 28,8  10,00  18,00 | 28,8  10,00  18,00 | 1  1 | 1  1 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
|  | | 4. Комплекс процессных мероприятий 4: «Обеспечение обслуживания, содержание и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»:  - оценка рыночной стоимости имущества и земельных участков;  - проведена оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по квартирам, приобретенным в собственность муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и отнесенных к специализированному жилищному фонду, для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уплата имущественных налогов. | 347,8 | 347,8 | 4 | 4 | | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» включает в себя 4 комплекса процессных мероприятий. Все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1, или, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **12.** | | **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области»** | 578262,8 | 578129,1 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 1. Региональный проект «Современная школа»  - Количество центров «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций, ед. | 15231,4  15231,4 | 15231,4  15231,4 | 10 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 2. Региональный проект «Успех каждого ребенка»  **-** обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом а образовательных учреждениях  3**.** Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1151,9  1151,9  3903,8  3903,8 | 1151,9  1151,9  3903,8  3903,8 | 1 1  16 | 1  16 | | 1  1  1  1 | 1    1  1  1 | 1  1  1  1 | 1  1  1  1 |
|  | | 4. Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение доступности дошкольного образования»  **-** Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ед.  **-** Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %  **-** Доля обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений, для которых созданы современные условия обучения и воспитания, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам дошкольного образования, %  **-** Доля детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, %  **-** Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территории Починковского района, от числа обратившихся за указанной компенсацией | 111453,5 | 111453,5 | 8  100  80  65  100 | 8  100  80  65  100 | | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 |
|  | | 5. Комплекс процессных мероприятий  "Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования"  **-**Количество муниципальных  общеобразовательных организаций, ед.  - Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, ед.  - Количество образовательных организаций, участвующих в национальных проектах, грантовых конкурсах и других проектах, конкурсах, ед.  - Доля детей, показавших высокие результаты в предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня  **-** Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %  - Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих программы углубленного изучения предметов на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, ед.  - Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на базовом уровне, %  - Доля обучающихся, освоивших образовательную программу на уровне выше базового, %  **-** Удельный вес лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию, %  - Доля учащихся, обеспеченных учебной литературой в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, %  - Удельный вес выпускников общеобразовательных организаций, награжденных памятными медалями "За особые успехи в учении", %  - Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %  - Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ,%  - Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, в общей численности педагогических работников такой категории, % | 407040,2 | 407040,2 | 18  18  15  88,6  2  99,6  55  100  100  15  71  100  100 | 16 (реогранизация)  16 (реогранизация)  15  88,6  2  99,6  55  100  100  22  71  100  100 | | 1  1  1  1  1  1  1  1    1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |
|  | | 6. Комплекс процессных мероприятий  «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»  **-** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  | 83,7 | 83,7 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 7. Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся»  - Количество детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории муниципального образования, ед.  - Количество общеобразовательных организаций, имеющих советы обучающихся, ед. |  |  | 6  16 | 6  16 | | 1  1 | 1  1  1 | 1  1 | 1  1 |
|  | | 8. Комплекс процессных мероприятий  «Оказание мер социальной поддержки обучающимся»  - Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время, чел.  - Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях, профильных сменах, чел. | 677,8 | 677,8 | 242  150 | 242  153 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
|  | | 9. Комплекс процессных мероприятий  «Развитие эффективных форм работы с семьями»  **-** Количество семей, находящихся в социально опасном положении.  - Число детей в семьях, находящихся в социально опасном положении, поступающих в специализированные учреждения для несовершеннолетних  - Количество материалов, передаваемых в суды на лишение родительских прав.  - Численность детей, переданных в замещающие семьи.  - Число отказов от детей среди усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей. | 9349,6 | 9275,5 | 28  12  2  12  0 | 17  1  3  19  0 | | 1  0,60  1  1  1 | 0,99  1  1  1  1 | 0,99  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1 |
|  | | 10. Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»  **-** Обеспечение организационных, информационных, аналитических и научно – методических условий для реализации муниципальной Программы  **-** Обеспечение деятельности и повышение качества в области бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальных бюджетных (казенных) организациях Починковского района Смоленской области | 17502,8  9176,2  8326,6 | 17502,8  9176,2  8326,6 | 100  100 | 100  100 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
|  | | 11. Комплекса процессных мероприятий  «Обеспечение реализации переданных полномочий»  **-** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Починковском районе  - Доля педагогических и иных работникам образовательных организаций, получающих компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | 11951,9  3157  8794,9 | 11943,4  3157  8786,4 | 100  100 | 100  100 | | 1  1  1 | 1  1  0,99 | 1  1  0,99 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области состоит из 3 региональных проектов и 8 комплексов процессных мероприятий. В муниципальной программе 36 показателей, 1 показатель выполнен менее 95%.Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1, или, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **13.** | | **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области** | 116441,43 | 116441,43 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Региональный проект   «Творческие люди»  - Обучение в заведениях культуры (чел.)  - Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (нарастающим итогом) (ед.)  - Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры (нарастающим итогом) (чел.)  2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейной деятельности»  **-** Число посетителей (чел.)  **-** Число посещений музея удаленно через сеть Интернет (чел.)  **-** Количество выставок и экспозиций в музее (ед.)  **-** Количество экскурсий в музее (ед.)  3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие образовательных программ в сфере культуры»  **-** Выполнение плановых значений показателей количества обучающихся (чел.)  **-** Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (чел.)  5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного обслуживания»  **-** Количество новых поступлений в библиотечные фонды (экс.)  **-** Количество социально-культурных мероприятий, проведенных библиотечной системой (ед.)  **-** Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (тыс./экз. в год)  **-** Количество посещений (чел.)  в том числе детьми (тыс. чел.)  - Количество посещений удаленно через сеть Интернет (чел.)  - Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом (%)  6. Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения»  - Количество проведенных бесплатных мероприятий (шт.)  - Количество участников бесплатных мероприятий (чел.)  -. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ дистанционно (чел.)  - Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий (шт.)  - Количество клубных формирований (шт.)  - Количество платных культурно – досуговых мероприятий (шт.)  - Количество посещений культурно – досуговых мероприятий на платной основе (чел)  - Число участников клубных формирований (чел.)  - Количество посещений кинозала (чел.)  - Доля показов отечественного кино от общего показа кинофильмов (%)  -Число мероприятий с применением автоклуба  7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»  8. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий | 182,5  2697,1  35329,9  39,7  50664,8  3268,2  1 | 182,5  2697,1  35329,9  39,7  50664,8  3268,2  1 | 2  1  1  6199  9241  22  140  1210  4950  3280  2223  378  192206  70,8  39519  1  4273  131791  24561  10  202  2013  20760  1854  2057  50  85 | 2  1  1  6199  9241  22  140  1210  4950  3280  2223  378  192206  70,8  39538  1,1  4273  131791  24561  10  202  2013  20760  1854  2057  64  85 | | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1    1  1  1  1  1  1  1    1  1 | 1  1  1  1  1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области состоит из 2 региональных проектов, 6 комплексов процессных мероприятий, из 28 показателей 1 выполнен менее чем на 95%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно1 или 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **14.** | | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области»** | **15495,78** | **15195,33** |  |  | | **1** | **0,98** | **1** | **1** |
|  | | 1. Региональный проект «Спорт-норма жизни»   - Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, единица  - Приобретение спортивного инвентаря, для МБУ СШ им. А.И. Максименкова (базовый вид спорта «тхэквондо»), единица  2. Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение оказания муниципальных услуг спортивной направленности и спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта»  - Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Починковском районе, человек  - Количество массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, спартакиад, фестивалей, иных культурно-зрелищных мероприятий, количество  - Количество проведенных мероприятий по тестированию ГТО, количество | 28,1  28,1  14945,4  210  40 | 28,1  28,1  14945,4  210  40 | 1  6881  45  10 | 1  6881  45  10 | | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1  1 |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Починковском район Смоленской области состоит из 1 регионального проекта, 1 комплекса процессных мероприятий. Выполнение всех показателей составило 100 %. Числовое значение оценки эффективности реализации подпрограмм равно 1 или, 0,9= соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **15.** | | **Муниципальная программа «Молодежная политика»** | 37,8 | 37,8 |  |  | | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание системы продвижения активной молодежи»   **-** Доля участников молодежных мероприятий различного уровня и направленности, от общего числа молодежи муниципального образования, %  **-** Увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, в Починковском районе Смоленской области, %  **-** Увеличение количества добровольцев Починковского района Смоленской области, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России», человек  **-** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования, %  **-** Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций, человек | 37,8 | 37,8 | 16  20  905  45  1096 | 16  20  95  45  1096 | | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 | 1  1  1  1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Молодежная политика» состоит из 1 комплекса процессных мероприятий. Выполнено на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1, или, 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **16.** | | **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание»** | 86,6 | 86,6 |  |  | | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан Починковского района Смоленской области»   **-** Доля граждан, проживающих на территории Починковского района Смоленской области, вовлеченных в патриотическую работу, %  **-** увеличение численности детей и подростков, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций патриотической направленности, % | 86,2 | 86,2 | 8,25  25 | 8,25  25 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Патриотическое воспитание» состоит из 1 комплекса процессных мероприятий. Показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1, или, 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **17.** | | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** | 74,4 | 74,4 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание и проведение комплекса мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде»   -Снижение показателя распространенности наркомании в муниципальном образовании среди подростков и молодёжи от 14 до 35 лет, случаев на 10 тыс. населения  - Удельный вес подростков и молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, % | 74,4 | 74,4 | 16  35 | 16  35 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» состоит из 1 комплекса мероприятий. Все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1 или, 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **18.** | | **Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **530** | **530** |  |  | | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | | Основное мероприятие  «Создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»  -проведение комплексных кадастровых работ по уточнению участков по всем формам собственности  -разработка (подготовка)проектов планировки (межевания) земельных участков, технических планов на объекты (сооружения) с постановкой на государственный кадастровый учет |  |  | 2  7 | 2  8 | | 1  1 |  | 1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **В муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **19.** | | **Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **10,0** | **10,0** |  |  | **1** | | **1** | **1** | **1** |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация социально значимых мероприятий для детей и семей с детьми»   **-** Увеличение уровня рождаемости, %  **-** Увеличение числа граждан, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию потреблению табака, алкоголя, мотивации к ведению здорового образа жизни, до 95% от общего числа населения к 2024 году, % | 10  3  7 | 10,0  1  7 | 1  95 | 1  95 | 1  1  1 | | 1  1  1 | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальной программе «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» состоит из 1 комплекса процессных мероприятий. Все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет 1 или, 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **20.** | | **Муниципальная программа «Доступная среда»** | **130** | **130** |  |  | | **1** | **1** | **1** | **1** |
|  | | 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, направленных на создание беспрепятственного доступа к приоритетным объектам социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»   **-** Доля объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов культуры (%)  полностью доступны (%) |  |  | 83  10 | 83  10 | | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Муниципальная программа « Доступная среда» состоит из 1 комплекса процессных мероприятий. Показатель выполнен на 100%.Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1, или, 0,9=, соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **21.** | | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Починковский района» Смоленской области»** |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **Данная муниципальная программа не финансировалась в 2024 году, в связи с этим выполнение показателей объём и финансирования отсутствуют.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **23.** | | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **1778,8** | **1767,6** |  |  | | 1 | 0,99 | 0,99 | 1 |
|  | | Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение природоохранных мероприятий на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | **1778,8** | **1767,6** |  |  | | 1 | 0,99 | 0,99 | 1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **В муниципальной программе «Охрана окружающей среды муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | | **Оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы**  **(СРкм=Пв/П;**  **СРп=Рв/Р** | **Оценка степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат**  **(ССуз=Зф/Зп)** | **Оценка эффективнти использованя финансовых ресурсов на реализацию муниципальой программы**  **(Эис=СРп/ССуз;**  **Эис=СРкм/ССуз** | **Оценка степени достижения целей муниципальной программы**  **СД р/п=ЗПп/ф/ЗПп/ф** |
| **24.** | | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **11145,2** | **11145,2** |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | | Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для устойчивого развития и функционирования ЖКХ»:  -взнос в уставный фонд МУП «Ресурс»;  Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям»:  -субсидия на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по району | **4500,00**  6645,2 | **4500,00**  6645,2 |  |  | | 1  1 | 1  1 | 1  1 | 1  1 |
| **Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  СРкм= Пв/П, где  СРкм – степень реализации комплекса процессных мероприятий,  Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;  П – общее количество показателей, реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных в отчетном году.  СРп= Рв/Р, где  СРп – степень реализации проекта,  Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетный год;  Р – общее количество значений результатов проекта, запланированных в отчетном году.  **Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) рассчитывается по формуле:**  ЭРп/км= СДрп/км\*Эисп/км, где  ЭРп/км эффективность реализации проекта (комплекса процессных мероприятий)  СРДрп/км – степень достижения результатов проекта (комплекса процессных мероприятий),  Эисп/км – эффективность использования средств районного, областного и (или) федерального бюджетов.  **Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:**  ЭРмп =0,5\*СДПмп+0,5\*( ЭРпч/км к пч + ЭРпрцч/км к прцч),  где  ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы; СДПмп – степень достижения показателей муниципальной программы; ЭРпч/км – эффективность реализации проектной части (комплекса процессных мероприятий) муниципальной программы, к прцч  коэффициент значимости для достижения целей муниципальной программы.  **В муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» все показатели выполнены на 100%. Числовое значение оценки эффективности реализации муниципальной программы равно 1 или 0,9= , соответственно, оценка муниципальной программы высокая.** | | | | | | | | | | | |