|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 7**  **к Порядку**  **разработки, реализации**  **и оценки эффективности**  **реализации муниципальных**  **программ муниципального образования**  **«Починковский район»**  **Смоленской области**  **Форма** | | | | | | | | | |
| **План - график реализации муниципальной программы на 2019 год** | | | | | | | | | |
| **« Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) | | | Плановое значение показателя на: | | |
| 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | **Основное мероприятие 1 «Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество разработанных нормативно-правовых актов по программе (ед.) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 2 |
|  | **Основное мероприятие 2**  **«Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших иму-щественную поддержку (ед) | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |
|  | **Основное мероприятие 3 «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства организационной, информационной и консультационной поддержки»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.1.Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов» по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринима- тельства, в том числе для начинающих и молодых предпринимателей. | х | х | х | х | х | 2 | 3 | 2 |
|  | 3.2. Оказание организационной помощи для участия в областных конкурсах по предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств бюджета Смоленской области | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 2 |
|  | 3.3. Размещение информации о наличии инвестиционных площадок на территории Починковского района. Ведение реестра инвестиционных площадок района. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.4. Составление и ведение реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, размещение информации об их деятельности в СМИ. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.5. Составление и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки, размещение его на сайтах органов местного самоуправления. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.6. Обеспечение функционирования интернет - страницы «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте Администрации муниципального образования. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.7.Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимате- лей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.8. Разработка и издание информационно-справочных, аналитических пособий, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 3.9. Популяризация деятельности АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области», АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области», микрокредитной компании «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства». | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 4**  **«Реализация мероприятий по поддержке предпринимательства»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 4.1.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | 4.2. Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года муниципального образования». | Грянко Т.А. | Районный бюджет | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 4.3. Организация встреч успешных предпринимателей со школьниками в целях передачи положительного опыта, посещение предприятий. | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | 4.4. Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса. | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | **Основное мероприятие 5**  **« Содействие в подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров малого и среднего предпринимательства»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 5.1. Участие в организации ярмарок вакансий по различным направлениям предпринимательской деятельности совместно с центрами занятости населения. | х | х | х | х | х | 3 | 3 | 3 |
|  | **Основное мероприятие 6**  **«Организация работы координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 6.1. Проведение заседаний координационных (совещательных) органов по малому и среднему предпринимательству (не менее 1 раза в квартал). | х | х | х | х | х | 2 | 1 | 1 |
|  | **Основное мероприятие 7**  **«Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 7.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, областных выставках, ярмарках, конкурсах, конференциях и семинарах. | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | 7.2. Оказание методического содействия субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсах по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | х | х | х | х | х | х | х | 1 |
|  | **Основное мероприятие 8**  **«Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по защите прав потребителей в Смоленской области»** | Грянко Т.А. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | 8.1. Взаимодействие и проведение совместных мероприятий со Смоленским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Смоленским региональным отделением «Опора России», Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области. | х | х | х | х | х | х | х | 1 |