|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Формирование комфортной городской среды | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Наумов Г.В. | | | | | | | | | | | | Заместитель Губернатора Смоленской области | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Ростовцев К.Н. | | | | | | | | | | | | И.о. начальника Департамента | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Кардаш Е.В. | | | | | | | | | | | | Заместитель начальника Департамента | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Областная государственная программа "Формирование современной городской среды на территории Смоленской области" | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Смоленская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | | | | | | Процент | | | 0,0000 | | 01.01.2019 | | | 2,0000 | | | | 5,0000 | 10,0000 | | 15,0000 | | 20,0000 | | 30,0000 | |
| 2 | | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | | | | | | Единица | | | 16,0000 | | 01.01.2019 | | | 36,0000 | | | | 76,0000 | 112,0000 | | 156,0000 | | 156,0000 | | 156,0000 | |
| 3 | | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | | | | | | Единица | | | 1,0000 | | 31.12.2019 | | | 1,0000 | | | | 2,0000 | 4,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 4 | | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | | | | | | Процент | | | 33,0000 | | 01.11.2019 | | | 33,0000 | | | | 33,0000 | 47,0000 | | 53,0000 | | 53,0000 | | 60,0000 | |
| 5 | | Количество городов с благоприятной городской средой | | | | | | Единица | | | 5,0000 | | 01.11.2019 | | | 5,0000 | | | | 5,0000 | 7,0000 | | 8,0000 | | 8,0000 | | 9,0000 | |
| 6 | | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | | | | | | Условная единица | | | 163,0000 | | 01.11.2019 | | | 166,0000 | | | | 171,0000 | 179,0000 | | 188,0000 | | 196,0000 | | 212,0000 | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | | | | | | Процент | | | 88,2000 | | 01.01.2020 | | | 88,2000 | | | | 90,0000 | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | | 90,0000 | |
| Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Смоленская область) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| 8 | | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | | | | | Процент | | | 5,0000 | | 01.01.2018 | | | 9,0000 | | | | 12,0000 | 15,0000 | | 20,0000 | | 25,0000 | | 30,0000 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | | Условная единица | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. | | | | | Проведение массовых мероприятий | | | | |
|
| 2 | | | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями | | Условная единица | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование | | | | | Утверждение документа | | | | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. | | | | |  | | | | |
|
| 3 | | | В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | | Условная единица | | | | 1 | - | | - | | - | - | | - | | Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. | | | | | Утверждение документа | | | | |
|
| 4 | | | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | | Условная единица | | | | - | - | | - | | - | - | | 1 | | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. | | | | | проекта) | | | | |
| 5 | | | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | | Единица | | | | 151 | 191 | | 227 | | 271 | 271 | | 271 | | Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и | | | | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. | | | | |  | | | | |
| 6 | | | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | | Штука | | | | 1 | 2 | | 4 | | - | - | | - | | Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- | | | | | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | | | | |
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. | | | | |  | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 339 581,78 | 317 572,99 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 282 820,54 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 332 819,38 | 317 541,24 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 275 963,82 |  |
| 1.1.1.1.4. | | *местным бюджетам* | 332 819,38 | 317 541,24 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 275 963,82 |  |
| 1.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 339 581,78 | 317 572,99 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 282 820,54 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |  |
| 2 | | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.1.1.1. | | *местным бюджетам* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 12 | | | | | | | | | |  |
| 4. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | | *свод бюджетов Муниципальных образований* | 85 000,00 | 223 046,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 046,50 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 424 902,08 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 591 187,34 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 424 581,78 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 590 867,04 |  |
| бюджет субъекта | | | 417 819,38 | 540 587,74 | 306 278,25 | 319 324,95 | 0,00 | 0,00 | 1 584 010,32 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 424 581,78 | 540 619,49 | 306 308,88 | 319 356,88 | 0,00 | 0,00 | 1 590 867,04 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 320,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | | | |
| Вид документа | | Утвердивший орган | | Дата | Номер | | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), % | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 26.04.2019 | 241/пр | | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 2 | Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 26.04.2019 | 241/пр | | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
|
| 3 | Основной показатель: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в | | | Процент |  | |  | |  |  | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
|  | рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 4 | Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой | | | Единица | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 26.04.2019 | 241/пр | | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 5 | Основной показатель: Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, % | | | Процент | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 26.04.2019 | 241/пр | | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 6 | Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | | | Единица | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 26.04.2019 | 241/пр | | О внесении изменений в приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
|
| 7 | Основной показатель: | | | Единица | Приказ | | МИНИСТЕРСТВО | | 26.04.201 | 241/пр | | О внесении изменений в |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | | |  |  | | СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 9 |  | | приказ Минстроя России от 18 апреля 2019 г. №228/пр |
| 8 | Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | | | Условная единица | Распоряжение | | ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | 23.03.2019 | 510-р | | Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | | | | | | Формирование комфортной городской среды | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | | Результат "В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"0 | | | | - | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. | |
|
| 1.1 | | Контрольная точка "Определен порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов | | | | - | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Нормативные правовые акты Администрации муниципальных образований, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | развития городской среды" | | | |  |  |  | | |  | |
| 1.1.1 | | Мероприятие "В муниципальных образованиях подготовлены проекты актов по определению порядка проведения рейтингового голосования" | | | | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о подготовке нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования | |
| 1.1.2 | | Мероприятие "В муниципальных образованиях приняты акты по определению порядка проведения рейтингового голосования" | | | | 12.01.2019 | 01.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о принятых нормативных правовых актов по определению порядка проведения рейтингового голосования | |
| 2 | | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."0 | | | | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Ежегодно на территории 80 муниципалитетов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние | |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. | |
|
| 2.1 | | Контрольная точка "Участие муниципальными образованиями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | | | | - | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Заявка, решение | |
| 2.1.1 | | Мероприятие "Принятие муниципальными образованиями решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | | | | 01.03.2018 | 10.03.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт муниципального образования о принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году | |
| 2.1.2 | | Мероприятие "Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых | | | | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной | |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации" | | | |  |  |  | | | городской среды в малых городах и исторических поселениях | |
| 2.1.3 | | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | | | | 06.04.2018 | 20.04.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году | |
| 2.2 | | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | | | | - | 01.04.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 2.2.1 | | Мероприятие "Принятие муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | | | | 01.01.2019 | 12.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт муниципального образования о принятии муниципальными образованиями решения об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году | |
| 2.2.2 | | Мероприятие "Подготовка заявок на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, предусматривающего в том числе, реализацию | | | | 12.02.2019 | 20.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | |
| 20 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | отдельных мероприятий по восстановлению и развитию исторических территорий муниципальных образований Российской Федерации" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.2.3 | | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | | | | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году | |
| 2.3 | | Контрольная точка "Реализация проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году" | | | | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение с Министерством и Соглашение с МО | |
| 2.3.1 | | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | | | | 01.10.2018 | 01.12.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение между Министерство финансов РФ и Администрацией Смоленской области | |
|
| 2.3.2 | | Мероприятие "Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса | | | | 01.12.2018 | 15.12.2018 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения Администрации Смоленской области с муниципалитетами - победителями | |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | 2018 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам - победителям" | | | |  |  |  | | | конкурса 2018 года | |
| 2.3.3 | | Мероприятие "Завершены работы на объекте, реализуемые по проекту муниципалитета-победителя конкурса 2018 года" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2018 году | |
| 2.3.4 | | Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта" | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2018 году в соответствии с соглашением отчет будет предоставлен в срок до 20.01.2020 | |
| 2.4 | | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году  " | | | | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 2.4.1 | | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты- победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | | | | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Администрацией Смоленской области | |
|
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.4.2 | | Мероприятие "Администрацией Смоленской области заключены соглашения с муниципалитетами - победителями конкурса 2019 года в целях предоставления им федеральной поддержки проектам-победителям" | | | | 01.12.2019 | 15.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение Администрации Смоленской области с муниципалитетами -победителями конкурса 2019 года | |
| 2.4.3 | | Мероприятие "Завершены работы на объекте, реализуемые по проекту муниципалитета - победителя конкурса 2019 года " | | | | 15.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2019 году | |
| 2.4.4 | | Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении значений результата регионального проекта" | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о достижении значений результата регионального проекта в соответствии с соглашением будет предоставлен 20.01.2021 | |
| 2.5 | | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году" | | | | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 2.5.1 | | Мероприятие "Предоставление конкурсных заявок в Федеральную комиссию об определении перечня победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | | | | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Заявка Заявки участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | |
| 2.5.2 | | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых | | | | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации на территории которых расположены муниципалитеты - победители конкурса 2021 года | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | | | |  |  |  | | |  | |
| 2.6 | | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году " | | | | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 2.6.1 | | Мероприятие "Заключены соглашения между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области в целях предоставления федеральной поддержки проекта-победителя субъектами Российской Федерации, на территории которых расположены муниципалитеты - победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году о предоставлении федеральной поддержки проектов-победителей" | | | | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения с субъектами Российской Федерации на территории которых расположены муниципалитеты - победители конкурса 2020 года | |
|
| 2.6.2 | | Мероприятие "Завершены работы на объектах, реализуемых по проектам победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году" | | | | 01.09.2021 | 15.09.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о реализации проекта муниципалитета - победителя конкурса в 2020 году | |
| 3 | | Результат "Проведены общественные обсуждения | | | | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. | | | Перечень общественных территорий и | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"0 | | | |  |  | начальника Департамента | | | мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. | |
| 3.1 | | Контрольная точка "Обеспеченно проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | | | | - | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | |
| 3.1.1 | | Мероприятие "Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | | | | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.1.2 | | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной | | | | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году" | | | |  |  |  | | | муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.2 | | Контрольная точка "Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | | - | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | |
| 3.2.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году" | | | | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий | |
| 3.2.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | | | | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | |
| 3.2.3 | | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | | | | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году | |
| 3.3 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
| 3.3.1 | | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | | | | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.3.2 | | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | | | | 01.11.2019 | 15.02.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.3.3 | | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования" | | | | 20.02.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
| 3.4 | | Контрольная точка "Вовлечено 12% граждан от | | | | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. | | |  | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | |  |  | начальника Департамента | | |  | |
| 3.4.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году" | | | | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий | |
| 3.4.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | | | | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | |
| 3.4.3 | | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | | | | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году | |
| 3.5 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.6 | | Контрольная точка "Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 3.6.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году" | | | | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий | |
| 3.6.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | | | | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | |
| 3.6.3 | | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | | | | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году | |
| 3.7 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.7.1 | | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | | | | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.7.2 | | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий" | | | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.7.3 | | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования " | | | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
| 3.8 | | Контрольная точка "Вовлечено 20% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в | | | | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | решение вопросов развития городской среды в 2022 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | |  |  |  | | |  | |
| 3.8.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2022 году " | | | | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2022 год, перечень таких мероприятий | |
| 3.8.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | | | | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | |
| 3.8.3 | | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | | | | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2023 году | |
| 3.9 | | Контрольная точка "Вовлечено 25% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2023 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 3.9.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2023 году" | | | | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2023 год, перечень | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | таких | |
| 3.9.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования" | | | | 01.04.2023 | 01.06.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | |
| 3.9.3 | | Мероприятие "Проведена оценка количества вовлеченных граждан" | | | | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2023 году | |
| 3.10 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.03.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
| 3.10.1 | | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды " | | | | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.10.2 | | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий " | | | | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.10.3 | | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования" | | | | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
| 3.11 | | Контрольная точка "Вовлечено 30% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды в 2024 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды" | | | | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 3.11.1 | | Мероприятие "Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2024 году" | | | | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о формировании перечня мероприятий на территории муниципального образования по вовлечению на 2024 год, перечень таких мероприятий | |
| 3.11.2 | | Мероприятие "Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового | | | | 01.03.2024 | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о промежуточной оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | голосования" | | | |  |  |  | | | рейтингового голосования будет подготовлен в срок до 01.06.2024 | |
| 3.12 | | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | | | - | 01.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 3.12.1 | | Мероприятие "Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды" | | | | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.12.2 | | Мероприятие "Обеспечено проведение общественных обсуждений и определение территории и мероприятий по благоустройству таких территорий" | | | | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | |
| 3.12.3 | | Мероприятие "Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования " | | | | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в муниципальные программы формирования комфортной городской среды | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4 | | Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "0 | | | | - | 31.03.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. | |
|
|
| 4.1 | | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | | | | - | - |  | | |  | |
| 5 | | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""0 | | | | - | 31.12.2024 | Рудометкин А. Н., Начальник Департамента | | | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. | |
| 5.1 | | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | | | | - | - |  | | |  | |
| 6 | | Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"0 | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Ежегодно на территории муниципальных образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально- | |
|
|
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | экономическое состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, | |
|
|
|
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  |  | | | волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. | |
|
|
| 6.1 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | | | | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. | | |  | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | |  |  | начальника Департамента | | |  | |
| 6.1.1 | | Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | | | | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | |
| 6.1.2 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | |
| 6.1.3 | | Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям" | | | | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям | |
| 6.1.4 | | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | | | | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | |
| 6.1.5 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, в соответствии с заключенным соглашение до 20.01.2020 | |
| 6.2 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2018)" | | | | - | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.2.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2019 году (на основании данных 2018 года)" | | | | 02.08.2019 | 01.10.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2019 году. | |
| 6.3 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.3.1 | | Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | | | | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашение с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | |
| 6.3.2 | | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды " | | | | 01.01.2020 | 29.01.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | |
| 6.3.3 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.02.2020 | 16.03.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на поддержку муниципальных программ "Формирования современной городской среды" | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.3.4 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет представлен до 20.01.2021 | |
| 6.4 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2019)" | | | | - | 31.12.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.4.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2020 году (на основании данных 2019 года)" | | | | 02.08.2020 | 01.10.2020 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2020 году | |
| 6.5 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2020)" | | | | - | 01.11.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.5.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2021 году (на основании данных 2020 года)" | | | | 02.08.2021 | 01.10.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2021 году. | |
| 6.6 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.6.1 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных | | | | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | образований межбюджетных трансфертов" | | | |  |  |  | | | межбюджетных трансфертов | |
| 6.6.2 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением отчет будет предоставлен в срок до 20.01.2022 | |
| 6.7 | | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды " | | | | - | 01.03.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.8 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2021)" | | | | - | 01.11.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.8.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2022 году (на основании данных 2021 года)" | | | | 02.08.2022 | 01.10.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2022 году | |
| 6.9 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.9.1 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.02.2020 | 15.02.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | |
| 6.9.2 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | |  | | | |  |  | Департамента | | | соответствии с Соглашением будет предоставлен до 20.01.2023 | |
| 6.10 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.10.1 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.02.2020 | 15.02.2022 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | |
| 6.10.2 | | Мероприятие "Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды" | | | | 01.01.2023 | 29.01.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Соглашение Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | |
| 6.10.3 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет предоставлен до 20.01.2024 | |
| 6.11 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2022)" | | | | - | 31.12.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.11.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2023 году (на основании данных 2022 года)" | | | | 02.08.2023 | 01.10.2023 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2023 году. | |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 6.12 | | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.12.1 | | Мероприятие "Актуализированы (при необходимости) правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | | | | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Постановление Правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | |
| 6.12.2 | | Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | | | | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением будет предоставлено в срок до 20.01.2025 | |
| 6.13 | | Контрольная точка "В Смоленской области создан и действует региональный центр компетенций по вопросам городской среды " | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.13.1 | | Мероприятие "Организация работы по созданию и обеспечению функционирования регионального центра компетенции по вопросам городской среды" | | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Прочий тип документа | |
| 6.14 | | Контрольная точка "Сформирован индекс качества городской среды (по отношению к 2023)" | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |
| 6.14.1 | | Мероприятие "Сбор сведений для формирования индекса качества городской среды в 2024 году (на основании данных 2023 года)" | | | | 02.08.2024 | 01.10.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | | Отчет Отчет о результатах формирования списка городов, расположенных на территории Смоленской области, со значениями индекса качества городской среды в 2024 году. | |
| 6.15 | | Контрольная точка "Созданы условия для | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. | | | Отчет Отчет о создании условий для | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | | | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | | привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий регионального проекта" | | | |  |  | начальника Департамента | | | привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий регионального проекта | |
| 6.16 | | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта" | | | | - | 31.12.2024 | Ростовцев К. Н., И.о. начальника Департамента | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Формирование комфортной городской среды** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | | 5 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | | 5 |  |
|  |  | |  |  |  | |  |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Рудометкин А. Н. | Начальник Департамента | Ровбель Р. Л. | | 15 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Рудометкин А. Н. | Начальник Департамента | Ровбель Р. Л. | | 15 |  |
| Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | | 5 |  |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | | | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 18 | Участник регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | | | | | | | |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | | Кардаш Е. В. | Заместитель начальника Департамента | Ростовцев К. Н. | | 15 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Наумов Г. В. | Заместитель Губернатора Смоленской области | Островский А. В. | | 5 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Ростовцев К. Н. | И.о. начальника Департамента | Наумов Г. В. | | 15 |  |